РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.02.2022                      	 № 29                         п. Персиановский

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2021 год по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 232 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2021 год по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации Персиановского

сельского поселения	                                                                Д.В.Степаненко

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 11.02.2022 № 29

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2021 год» по итогам 2021 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 15.11.2018 № 295 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в бюджете поселения предусмотрено – 43466,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 34120,9 тыс. рублей или 78,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год в бюджете поселения предусмотрено –13311,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 13308,3 тыс. рублей или 100%.

Из 10 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 6 мероприятия:

Основное мероприятие:

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Произведено субсидирование на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода), а так же субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода);

В рамках вышеуказанных мероприятий выполнены следующие работы:

-актуализация схемы теплоснабжения;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2021 год в бюджете поселения предусмотрено – 2600,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 2600,0 тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнялись мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД и переселение граждан.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения на 2021 год»  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2021 год»  по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 13311,6 | 13308,3 | - |
|  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0 | 0 | - |
|  | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |
|  | Техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия в области теплоснабжения |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |
|  | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  |  | - |
|  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 2600,0 | 2600,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 30154,5 | 20812,5 | - |
|  | Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 28684,5 | 19348,8 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 648,0 | 641,9,0 | - |
|  | Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 822,0 | 821,8 | - |
|  | Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Х | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | - |