РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- « 07» февраля 2017г.                      	 № 33                         п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Развитие культуры»

на 2016 год  по итогам 2016 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год  по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Главного бухгалтера МУК «Кадамовский СДК»

Глава Персиановского

сельского поселения				             		 Р.В. Еремин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

№ 33 от07.02.2017 г.

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- По муниципальной программе «Развитие культуры Персиановского сельского поселения Октябрьского района» за 2016 год

В 2016 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Персиановского сельского поселения «Кадамовский сельский Дом культуры» (далее МУК «Кадамовский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2016 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 831 в год;

охват населения в культурно – досуговых мероприятиях 247600 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Кадамовский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2016 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 1615 человек;

количество клубных формирований до 54.

1.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Персиановского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Персиановского сельского поселения «Кадамовский СДК» предусмотрено 4085,91 тыс. рублей,  освоено 4071,51 тыс. рублей, исполнение составило 99,6 процентов.

- 2. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного бюджета в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Персиановского сельского поселения»  в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 4071,51 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3961,51 тыс. рублей, областной -110,00 тыс. рублей.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Персиановского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3995,91 | 3871,51 | 1396,14 |
| 2 | - Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | Директор МУК «Кадамовский СДК» » Круковский В.С. | Приобретение оборудования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 124,4 | 110,0 | 110,0 |
| 4 | Денежные средства на ремонт памятников в рамках подпрограммы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 5 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Персиановского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Персианогвского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.В. Бутенко, Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X | Х | 4085,91 | 4071,51 | 1506,14 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования | процент | 28,5 | 28,5 | 28,5 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 73,6 | 73,6 | 73,6 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 44,1 | 44,2 | 44,2 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 828 154 448 250 | 831 158 450 260 | 831 158 450 260 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Персиановскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 28,5 | 28,5 | 28,5 |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 73,6 | 73,6 | 73,6 |  |
| 3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | Администрация Персиановского сельского поселения | 44,1 | 44,2 | 44,2 |  |
| 4 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | Администрация Персиановского сельского поселения | 828 154 448 250 | 831 158 450 260 | 831 158 450 260 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2015 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 2. | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Администрация Персиановского сельского поселения, МУК «Кадамовский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» за  2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 4085,91 | 4071,51 |
|  |  | областной бюджет | 124,40 | 110,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3961,51 | 3961,51 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Персиановского сельского поселения» | всего | 4085,91 | 4071,51 |
|  |  | областной бюджет | 124,40 | 110,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3961,51 | 3961,51 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 4085,91 | 4071,51 |
|  |  | областной бюджет | 124,40 | 110,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3961,51 | 3961,51 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Оценка эффективности реализации Программы

- Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 110,00тыс. рублей / 124,40 тыс. рублей x 100% = 88 %

местный бюджет – 3961,51 тыс. рублей / 3961,51тыс. рублей x 100% = 100%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения
в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Персиановского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 4085,91; 4071,51; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Персиановского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в рамках подпрограммы«Развитие культуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие культуры Персиановского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Персиановского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Персиановского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2016** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | Основные средства | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Кадамовский СДК» | 0 | 126,55 | 0 | 0,0 | 0,0 | 126,55 | 0,0 | 58,81 | 0,0 | 17,47 | 33,7 | 7,64 | 67,74 |
| Всего | 0 | 126,55 | 0 | 0,0 | 0,0 | 126,55 | 0,0 | 58,81 | 0,0 | 17,47 | 33,7 | 7,64 | 67,74 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Ведущий специалист делопроизводству и архивной работе                                                                           Т.Н. Грачева