РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «07» февраля 2017г.                      	 № 30                         п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения»

на 2016 год  по итогам 2016 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

Постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2016 год  по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Персиановского

сельского поселения	                                                                     Р.В. Еремин

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от 07.02.2016 № 30

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2016 год» по итогам 2016 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете поселения предусмотрено – 23256,7 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 23256,7 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 04.09.2013 года № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) на 2016 год в бюджете поселения предусмотрено – 11740,5  тыс. рублей. Фактическое освоение составило 11740,5  тыс. рублей  или  100%.

Из 10 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 6 мероприятия:

Основное мероприятие:

Повышение качества и надежности коммунальных услуг. При плане 96,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 96,8 тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это способствует повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям. При плане 50 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 50 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Мероприятия в области теплоснабжения. При плане 24,7  тыс. рублей фактическое освоение средств составило 24,7 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций. При плане 3427,1 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 3427,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Произведено субсидирование на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода), а так же субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода);

Проведен ремонт водовода протяженностью 3000 м. При плане 5190,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 5190,8 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В рамках вышеуказанных мероприятий выполнены следующие работы:

- обновление схемы водоснабжения;

- оценка имущества канализационных сетей;

- ремонт водопроводных сетей по ул. Южная, Набережная, Майская, Октябрьская, Школьная, Мичурина;

- ремонт тепловых сетей п. Персиановский, п. Казачьи Лагери;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2016 год в бюджете поселения предусмотрено – 11516,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 11516,2 тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

Проведено переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При плане 10601,5 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 10601,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнялись мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт МКД.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения на 2016 год»  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2016 год»  по итогам 2016 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 11740,5 | 11740,5 | - |
|  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 96,8 | 96,8 | - |
|  | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 50 | 50 | - |
|  | Техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия в области теплоснабжения |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 24,7 | 24,7 | - |
|  | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 3427,1 | 3427,1 | - |
|  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 2951,1 | 2951,1 | - |
|  | Ремонт:- водовода протяженностью 500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Южная; - водовода протяженностью 2500 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Набережная, |  | Ремонт водопроводных сетей | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 5190,8 | 5190,8 | - |
|  | Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 11516,2 | 11516,2 | 11516,2 |
|  | Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 10601,5 | 10601,5 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 914,7 | 914,7 | - |
|  | Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Х | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 0,0 | 0,0 | - |