Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                         №21              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и массового спорта в Персиановском

сельском поселении Октябрьского района

на 2019-2030 годы» за 2020 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения» и от 26.09.2018 г  N 232 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2019-2030 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения                                                       А.В.Бутенко

Приложение

к постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 04.02.2021   № 21

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2019-2030 годы»

По состоянию на 01.01.2021 г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 2818,5 | 2818,5 | 2818,5 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2743,5 | 2743,5 | 2743,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых мероприятий по месту жительства » | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 2818,5 | 2818,5 | 2818,5 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2743,5 | 2743,5 | 2743,5 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие физической культуры и   спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2019-2030 годы»

За 2020 год

1.Общие положения:

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2019-2030 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2020 году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Персиановского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий объем программы в 2020 г. составил 2818,5 тыс.руб., из них:

-средства областного бюджета – 2743,5 тыс.руб.

- средства местного бюджета 75,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Персиановском сельском поселении Октябрьского района на 2019-2030 годы» в 2020 году осуществлялась по следующим направлениям:

Обеспечение условий для    организации и проведения     спортивно-     
массовых мероприятий по месту жительства:

В рамках данного мероприятия решались следующие задачи:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.

5. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом.

7. Развития информационно-пропагандистского обеспечен

Бюджетные средства направлялись на:

- Футбольный взнос – 55 тыс. руб.

- Стройконтроль – 20 тыс.руб.

- Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки – 2743,5 тыс.руб.

Плановые показатели составили за 2020 год: всего – 2818,5 тыс.руб., из них 75 тыс.руб. средства местного бюджета, 2743,5 тыс.руб. средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2818,5 тыс.руб., из них 75 тыс.руб. средства местного бюджета, 2743,5 тыс.руб. средства областного бюджета.

Исполнение составило 100%