РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 04.02.2021	                                          № 27                            п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Доступная среда»  на 2020 год  по итогам 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 232 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2020 год  по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУК «Кадамовский СДК» Круковского В.С.

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения						 А.В. Бутенко

Приложение №1 к Постановлению Администрации Персиановского сельского поселения № 27 от 04.02.2021 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2020 год по итогам 2020 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 15.11.2018 № 292 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 871,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 851,7 тыс. рублей или 97,7% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «Доступная среда» включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году было  предусмотрено 871,5 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  851,7 тыс. рублей.

Отчет об исполнении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» по итогам 2020 года (Приложение № 2)

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Доступная среда» на 2020 год по итогам 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Главный специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                      Т.Н.Грачева

Приложение №2

к Постановлению № 27

от 04.02.2021 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

на 2020 год по итогам  2020 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения». | Директор МУК «Кадамовский СДК» Круковский В.С. | Х | Х | Х | 871,5 | 851,7 | 851,7 |