РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                                         № 23                              п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Благоустройство территории  Персиановского сельского поселения» на 2020 год  по итогам 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 232 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2020 год  по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству

Глава Администрации

Персиановского

сельского поселения				             		 А.В.Бутенко

Приложение №1 к Постановлению № 23 от 04.02.2021г.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2020 год  по итогам 2020 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 15.11.2018 № 294 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 14933 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 14933 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 14933 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 14933 тыс. рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Межевание земельных участков» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 14933 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 заключено муниципальных контрактов на сумму 14933 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  14933  тыс. рублей или 100%,  фактически выполнение работ составило – 14933 тыс. рублей или 100%, кредиторская задолженность отсутствует.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены все 3 мероприятия:

1.1. «Организация уличного освещения в поселении» - восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц; при плане 4394,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 4394,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2 «Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения»; 1.3 «Прочее благоустройство».

В рамках данных мероприятий было произведено:

- приобретены и установлены детские площадки,

- приобретены саженцы деревьев,

- проведены субботники и покос травы,

-  приобретен хозяйственный и садовый инвентарь,

-  проведены противоклещевые обработки

- приобретена коммунальная техника.

При плане 10538,9 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 10538,9 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2020 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2020 год по итогам 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Мероприятие Подпрограммы 2 исполнено в полном объеме:

2.1 «Межевание земельных участков» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2020 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2020 год по итогам 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 2

к Постановлению № 23

от 04.02.2021г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2020 год по итогам  2020 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | Х | Х | Х | 14933,0 | 14933,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация уличного освещения в поселении | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4394,1 | 4394,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10358,9 | 10358,9 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Прочее благоустройство | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | Улучшено санитарное и эстетическое состояние поселка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | Х | Х | Х | 151,0 | 151,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения | увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 151,0 | 151,0 | - |