Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024 		              №000			п. Персиановский

О внесение изменений в муниципальную программу Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», распоряжением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в муниципальную программу Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Персиановское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за заместителем Главы Администрации

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                                 Д.В. Степаненко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 00.00.2024 № .00

Муниципальная программа

Персиановского сельского поселения Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 9,9 процента, по итогам 2023 года составило 24,6 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (скверы, центральные улицы, площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Ростовской области.

Создание комфортных условий проживания на территории Персиановского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства Персиановского сельского поселения, что будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Персиановского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

просвещение в сфере благоустройства.

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Персиановского сельского поселения;

повышение уровня качества и комфорта территории Персиановского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения» не имеет взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены муниципальным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», раздел 4 п. а) улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году на 60 процентов к 2036 году; е) благоустройства не менее чем 30тыс. общественных территорий реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Решением Собрания Депутатов Персиановского сельского поселения «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»» от 13.06.2024 № 118.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

созданию комфортной городской среды в поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений;

проведения ежегодного областного семинара по благоустройству;

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на территории Персиановского сельского поселения

1. Основные положения

|  | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
|  | Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района |
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 36691,5 тыс. рублей: этап I: 36691,5 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Персиановского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | МП | возра-стание | Процентов | ведомст-венный |  | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | Стратегии социально-экономического развития Персиановского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Персиановского сельского поселения | улучшение качества городской среды |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возра-стание | процентов | ведомст-венный |  | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 | Стратегии социально-экономического развития Персиановского сельского поселения на период до 2030 года» | Администрация Персиановского сельского поселения | улучшение качества городской среды |  |

3. Структура муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 |  | ### 2 |  | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации ### мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Персиановского сельского поселения. ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Персиановского сельского поселения |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации ### мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Персиановского сельского поселения. ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1. |  | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения |  | Количество благоустроенных общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий

### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации

### мероприятий по благоустройству общественных территорий Персиановского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Персиановского сельского поселения» | ### – | ### Администрация Персиановского сельского поселения ### Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | ### – | ### Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Персиановского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрастания | МП | процентов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ### Администрация Персиановского сельского поселения | – |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрастания | МП | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ### Администрация Персиановского сельского поселения | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства Персиановского сельского поселения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, ### организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 25 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 2. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| ### 3. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ### 4. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Персиановского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | 15 апреля 2025 г.; 15 апреля 2026 г.; 15 апреля 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.6. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен весенний день древонасаждения» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г.г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведен осенний месячник чистоты» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.; август – сентябрь 2026 г.; август – сентябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.; август 2026 г.; август 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.16. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Проведен осенний День древонасаждений» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий ### для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации ### мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | возрастания | МП | процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ### Администрация Персиановского сельского поселения | – |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства Персиановского сельского поселения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения | человек | 25 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 2. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| ### 3. | Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ### 4. | ### Реализовано мероприятие ### по проведению осеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан в решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Персиановского сельского поселения | человек | 120 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 150 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Персиановского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | 15 апреля 2025 г.; 15 апреля 2026 г.; 15 апреля 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения | – |
| 1.6. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен весенний день древонасаждения» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г.г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведен осенний месячник чистоты» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.; август – сентябрь 2026 г.; август – сентябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.; август 2026 г.; август 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.16. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Проведен осенний День древонасаждений» | Х | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г.; сентябрь – октябрь 2026 г.; сентябрь – октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | Ведущий специалист по торговли, природным ресурсам и благоустройства | информация о ходе исполнения |  |